## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义区木孙路（山丁路-麻张路段）道路工程追加
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 赵永 |  |  | 联系电话 | 13466748356
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1800 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1800 | 1000 | 1000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成1.1公里道路，面积21000平方米，山里辛庄中桥32.04米，同步实施排水、交通安全设施工程等工程。全线完工通车。 |  |  |  | 2022年完成1.1公里道路，面积21000平方米，山里辛庄中桥32.04米，同步实施排水、交通安全设施工程等工程。全线完工通车。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：新建/改建道路面积 | 21000平米 | 21000平米 | 3 | 3
|  |  | 桥梁工程：新建/改建桥梁数量 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 道路工程：新建/改建道路里程 | 1.1公里 | 1.1公里 | 3 | 3
|  |  | 桥梁工程：新建/改建桥梁长度 | 32.04米 | 32.04米 | 3 | 3
|  |  | 附属工程：同步实施涵洞、排水、绿化、交通安全设施等工程 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 4 | 4
|  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设计标准 | 一级公路/二级公路 | 二级公路 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：12月前完成支付 | 12月前 | 12月前 | 6 | 6
|  |  | 完成道路全长1.1公里，道路面积21000平方米，完成桥梁32.04米。同步实施排水、交通安全设施等工程。 | 12月前 | 12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1800万元 | ≤1000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动沿线地区经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 道路设计年限12年，为社会群众提供交通便利 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95