## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 厂通路新改建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 陈丕东 |  |  | 联系电话 | 60528409
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年-2024年）：厂通路（春明路-市界）道路工程，长约5.3公里，项目总投资金额约5亿元。 年度目标：计划2022年完成1公里道路路基工程，完成榆武沟桥、侉榆沟桥下部结构，开展潮白河大桥的下部结构施工。 |  |  |  | 2022年完成1公里道路路基工程，完成榆武沟桥、侉榆沟桥下部结构，开展潮白河大桥的下部结构施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁 | 桥梁工程3座，道路工程1公里 | 桥梁工程3座，道路工程1公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求相关文件规定质量标准 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 | 一级公路桥梁，质量评定标准合格级别 | 一级公路桥梁，质量评定标准合格级别 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 工程施工进度 | 12个月 | 12个月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1000万元 | 1000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 本条道路副中心（通州区）与北三县之间新增的连接道路，是落实京津冀协同发展国家战略的重要工程，将改善路域周边环境，改善区域交通及过往车辆的通行条件，有利于地区经济发展。 | 本条道路副中心（通州区）与北三县之间新增的连接道路，是落实京津冀协同发展国家战略的重要工程，将改善路域周边环境，改善区域交通及过往车辆的通行条件，有利于地区经济发展。 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 厂通路的建设可促进通州区与北三县协同发展，加快完成“十四五”规划和2035年远景目标，服务地方，促进镇域规划发展。 | 厂通路的建设可促进通州区与北三县协同发展，加快完成“十四五”规划和2035年远景目标，服务地方，促进镇域规划发展。 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 对于北京市外缘整体生态环境质量的提高具有重要意义。 | 对于北京市外缘整体生态环境质量的提高具有重要意义。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95