## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 道路运输电子证照OFD配套软件
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 徐硕 |  |  | 联系电话 | 18513791673
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 39.9 | 10 | 99.75% | 9.975
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 39.9 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成道路运输电子证照配套软件的采购 |  |  |  | 完成道路运输电子证照配套软件的采购
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 软件采购 | 1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 故障排除率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 软件正常运行率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 验收合格率 | ≥100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 软件运行维护响应时间 | ≤1小时 | 2小时 | 3 | 1.5 | 系统正式上线前，由于没有实际使用人员，在出现故障时响应时间按照普通级别响应，故障响应时间为2小时。 改进措施：系统正式上线后，所有的故障响应级别全部会调整为紧急，响应时间也会对应调整为即时响应。
|  | 时效指标 （12分） | 硬件、软件采购到位时间 | 合同签订后1个月内 | 合同签订后1个月内 | 2 | 2
|  |  | 合同签订时间 | 财政资金下达后9个月内 | 9月签订合同 | 2 | 2
|  |  | 完成率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 付款进度 | 按合同付款条件按时付款 | 按合同付款条件按时付款 | 4 | 4
|  |  | 采购时间 | 合同签订后1个月内 | 合同签订后1个月内 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤40万元 | 39.9万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 保障北京市制发的道路运输电子证照符合交通运输部道路运输电子证照标准要求 | 达到预期指标 | 30 | 25
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 93.475