## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022怀柔区京沈路道路中修工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 吴赫 |  |  | 联系电话 | 69643823-8114
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 662 | 662 | 662 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 662 | 662 | 662
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保持公路基础设施良好技术状况水平 |  |  |  | 完成京沈路中修工程，项目位于怀柔区京沈路，本次中修里程6.6公里。项目完工后该路段路况得到改善，提高行车安全性与舒适性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护里程 | 6.6公里 | 6.6公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 实施路段技术状况水平得到提升 | 实施路段技术状况水平得到提升 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程计划实施情况 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 662万元 | 662万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 完善路面，提升公共服务水平 | 完善路面，提升公共服务水平 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 公路安全水平提升 | 公路安全水平提升 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 通过日常养护，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 通过日常养护，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 周围群众及道路使用者满意度 | ≥80% | 95% | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95