## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年治超专项工程（基建修缮类）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 郑春影 |  |  | 联系电话 | 010-60522976
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 117 | 117 | 117 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 117 | 117 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 严格按照批复工程设计方案施工，保质保量按期完成建设任务，进一步扩展路网外场设备；通过公路治超非现场执法设备建设，为处罚超载超限车辆提供依据，保护公路及群众财产生命安全。根据北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法、按照市治超办对非现场执法系统建设工作的要求，经过现场踏勘，结合治超工作实际需求制定。在武兴路，任港路，张采路，德觅路，通清路，通武线6处非现场执法设备处加装交通违法取证摄像机12套；按照要求完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查；武兴路、任港路、张采路、德觅路4处非现场执法设备运维,保证运维资金合理使用。 |  |  |  | 在武兴路，任港路，张采路，德觅路，通清路，通武线6处非现场执法设备处加装交通违法取证摄像机12套；按照要求完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查；武兴路、任港路、张采路、德觅路4处非现场执法设备运维,保证运维资金合理使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备检定及核查 | 7处（武兴路，任港路，张采路，德觅路，通清路，通武线，孔兴路） | 7处 | 5 | 5
|  |  | 不停车检测设备建设 | 12套（武兴路，任港路，张采路，德觅路，通清路，通武线） | 12套 | 5 | 5
|  |  | 非现场执法设备运维 | 4处（武兴路，任港路，张采路，德觅路） | 4处 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》要求，达到合格标准 | 合格 | 7 | 7
|  |  | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，达到路网设施完好率不低于99%，按《公路工程质量检验评定标准》JTG 2182-2020，达到合格标准 | 合格 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 非现场执法设备检定及核查 | 招标采购时间：2022年5月底前，合同签订时间：2022年5月底前；设备检定及核查时间：2022年12月底前；完成时间：2022年12月底前，按时完成率100%。 | 招标采购时间：2020年12月，合同签订时间：2021年12月31日；设备检定及核查时间：2022年11月15日；完成时间：2022年11月15日，按时完成率100%。 | 4 | 4
|  |  | 不停车检测设备建设 | 招标采购时间：2022年9月底前，合同签订时间：2022年10月底前，施工时间：2022年10月底前-2022年12月，项目完工时间：2022年12月底前。 | 招标采购时间：于2022年8月24日完成；合同签订时间：2022年9月1日；施工时间：2022年9月13日至2022年10月25日；完工时间：2022年10月25日。 | 4 | 4
|  |  | 非现场执法设备运维 | 招标采购时间：2022年1月底前，合同签订时间：2022年1月底前；项目全年进行，项目执行周期2022年1月-2022年12月；完成时间：2022年12月底前，按时完成率100%。 | 招标采购时间：2020年12月，合同签订时间：2021年12月8日；设备运维时间：2022年1月1日至2022年12月31日，按时完成率100%。 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 117万元 | 117万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 达成预期指标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据。 | 达成预期指标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95