## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年怀柔公路分局治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 缪国立 |  |  | 联系电话 | 69643823
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 753 | 753 | 753 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 753 | 753 | 753
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建京漠线河防口处、怀长路九渡河处治超非现场执法设备，完成已建成2套非现场执法设备运维，完成已建成2套非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 新建京漠线河防口处、怀长路九渡河处治超非现场执法设备，完成已建成2套非现场执法设备运维，完成已建成2套非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建非现场执法设备 | 2套 | 2套 | 5 | 5
|  |  | 治超设备运维 | 2套 | 4套 | 5 | 5
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 2套 | 2套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 检定质量：符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006、公路货运车辆超限超载不停车检测点系统技术规范T/CCTAS20-2021要求，达到合格标准 | 优良中低差 | 优。符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006、公路货运车辆超限超载不停车检测点系统技术规范T/CCTAS20-2021要求，达到合格标准 | 5 | 5
|  |  | 工程质量：符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020）要求，达到合格标准 | 优良中低差 | 优。符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020）要求，达到合格标准 | 4 | 4
|  |  | 运维质量：符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006要求，达到合格标准 | 优良中低差 | 优。符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006要求，达到合格标准 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 新建非现场执法设备：招标采购时间2022年6月；合同签订时间2022年9月；施工时间2022年9月；完工时间2022年12月；交竣工验收时间2022年12月 | 优良中低差 | 招标采购时间2022年6月；合同签订时间2022年9月；施工时间2022年9月；完工时间2022年12月； | 3 | 2 | 新建工程受疫情影响，项目完工后，未能在12月底前完成验收工作
|  |  | 运维工作进度：招标采购时间2021年11月；合同签订时间2021年12月；施工时间2022年1月1日；完工时间2022年12月31日。交竣工验收时间2022年12月 | 优良中低差 | 招标采购时间2021年11月；合同签订时间2021年12月；施工时间2022年1月1日；完工时间2022年12月31日。交竣工验收时间2022年12月 | 3 | 3
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程进度：招标采购时间2021年12月；合同签订时间2021年12月；施工时间2022年1月1日；完工时间2022年12月31日。2022年12月底前完成2次强制检测和2次期间核查工作 | 优良中低差 | 招标采购时间2021年12月；合同签订时间2021年12月；施工时间2022年1月1日；完工时间2022年12月31日。2022年12月底前完成2次强制检测和2次期间核查工作 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 优。根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 753万元 | 753万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 在新建非现场执法设备方面节约资金 | 优良中低差 | 在新建非现场执法设备方面节约资金 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全 | 优良中低差 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染 | 优良中低差 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 通过完善非现场执法设备点位布局，使超限超载治理工作得到可持续发展 | 优良中低差 | 通过完善非现场执法设备点位布局，使超限超载治理工作得到可持续发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94