## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 通州2022年普通公路中修工程（第四批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60526289
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 302 | 302 | 95.4459 | 10 | 31.6% | 3.1605
|  | 其中：当年财政拨款 | 302 | 302 | 95.4459 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成路面中修工程1项，项目位于通州区，建设规模2公里，主要建设内容为路面病害处理，修复路面结构，项目完工后将提升路面使用功能。 |  |  |  | 完成路面中修工程1项，完成路面病害处理，修复路面结构，项目完工后提升了路面使用功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面修复工程 | 1项 | 1项 | 7 | 7
|  |  | 路面修复里程 | 2公里 | 2公里 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 工程质量合格 | 6 | 6
|  |  | 养护标准 | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90 | MQI＞90 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 工程施工进度 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：10-11月，合同签订时间：12月初签订，施工时间：12月初开工，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定、招采、合同签订均按要求完成。 于23年2月开工，23年4月底前完工。 | 12 | 10 | 2022年12月由于疫情原因未能进场。 工程于2023年2月开工，进行漷永路的路面修复，2023年4月完工。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 302万元 | 95.4459万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 完善修复路面破损病害，提高道路的稳定性和行车安全性。经过中修后，提升行车安全性、舒适性，公路服务大幅提升，道路交通安全状况得到改善。 | 达成预期指标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 随着副中心建设的不断完善，群众对基础设施的建设、管理关注度不断提高，对出行的安全畅通提出了更高的要求。积极改善和维护通州区道路及其附属设施，符合现代交通“畅、安、舒、美”的要求，严格控制扬尘及施工噪音扰民，确保周边通行环境整洁、舒适，尽可能减少对附近居民的影响。 | 达成预期指标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 86.1605