## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市新能源轻型货车运营激励财政奖励资金
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 刘晨 |  |  | 联系电话 | 57070531
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1950 | 1950 | 1950 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1950 | 1950 | 1950 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《2020年北京市新能源轻型货车运营激励方案》（京交货运发〔2020〕17号，以下简称《激励方案》），委托北京绿色交易所有限公司（以下简称“北京绿色交易所”）通过北京市新能源货车运营激励办理平台，对符合《激励方案》范围的新能源轻型货车开展运行监测，最终依据北京绿色交易所核定结果及出具的《资金发放报告》，对达到激励标准的车辆给予激励资金。本期在京行驶载货总里程不少于1万公里的车辆初步合计总数约650辆车，待北京绿色交易所进一步核定结果，依据其出具的《资金发放报告》，按最终车辆数及相应金额，核发激励资金，以进淘汰或转出本市汽柴油货车并更新为新能源轻型货车，降低轻型货车的燃油消耗、污染物排放。 |  |  |  | 按照《2020年北京市新能源轻型货车运营激励方案》（京交货运发〔2020〕17号，以下简称《激励方案》），委托北京绿色交易所有限公司（以下简称“北京绿色交易所”）通过北京市新能源货车运营激励办理平台，对符合《激励方案》范围的新能源轻型货车开展运行监测，最终依据北京绿色交易所核定结果及出具的《资金发放报告》，对达到激励标准的车辆给予激励资金。本期在京行驶载货总里程不少于1万公里的车辆初步合计总数约650辆车，待北京绿色交易所进一步核定结果，依据其出具的《资金发放报告》，按最终车辆数及相应金额，核发激励资金，以进淘汰或转出本市汽柴油货车并更新为新能源轻型货车，降低轻型货车的燃油消耗、污染物排放。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 本期在京行驶载货总里程不少于1万公里的车辆数 | 发放符合政策规定且本期在京行驶载货总里程不少于1万公里的车辆数≥650辆 | 发放符合政策规定且本期在京行驶载货总里程不少于1万公里的车辆数≥650辆 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 激励资金发放及时率 | 激励资金发放及时率≥90% | 激励资金发放及时率≥90% | 6.5 | 6.5
|  |  | 激励资金发放差错率 | 激励资金发放差错率≤0% | 激励资金发放差错率≤0% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 依据北京绿色交易所核定结果及出具的《资金发放报告》并进行资金激励结果公示后向业户发放资金，在资金公示完成40个工作日内完成激励资金发放 | 可在资金公示完成40个工作日内完成激励资金发放 | 可在资金公示完成40个工作日内完成激励资金发放 | 12 | 12 |  | ·
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1950万元 | 1950万元 | 5 | 5
|  |  | 激励资金发放标准：在12个自然月监测期内，车辆在京行驶载货总里程不少于1万公里 | 在12个自然月监测期内，车辆在京行驶载货总里程≥1万公里 | 在12个自然月监测期内，车辆在京行驶载货总里程≥1万公里 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 可达到新能源轻型货车货运企业认可度、参与度持续提升 | 得到提升 | 15 | 12.5 | 支撑资料不充分
|  |  | 生态效益 | 可达到促进淘汰或转出本市汽柴油货车并更新为新能源轻型货车，降低轻型货车的燃油消耗、污染物排放 | 得到改善 | 15 | 12.5 | 支撑资料不充分
|  | 满意度指标 （10分） | 货运企业满意度 | 货运企业满意度≥90% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 主管部门满意度 | 主管部门满意度≥90% | ≥100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 95