## 办公用房维修
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义办公用房及附属设施维修
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 王三军 |  |  | 联系电话 | 69443512
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 170.65 | 170.65 | 170.65 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 170.65 | 170.65 | 170.65
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我分局办公楼地热空调管道2005年建成，已运行16年，地热空调管道漏水和阀门锈化等现象屡有发生，与十支队合署办公、新增充电桩和路网机房的更新改造等导致用电设备的增加，为保证分局办公房屋的附属设施完好和用电安全稳定，保障各项工作顺利开展。对办公用房的附属设施进行维修改造。 |  |  |  | 完成年度总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 地热空调管道维修改造长度 | 3594米 | 3594米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 设备质量良好，无安全隐患，满足办公需求，达到设备出厂标准和技术参数 | 优良中低差 | 优 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：12月前完成资金支付 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度：12月前完成维修改造 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 170.65万元 | 170.65万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 使办公效率得到提升，各项工作得以顺利开展，保障我单位机构正常运行。 | 优良中低差 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95