## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年普通公路中修工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 | 13911234158
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1734.0565 | 1734.0565 | 1730.0827 | 10 | 99.77% | 9.9771
|  | 其中：当年财政拨款 | 1734.0565 | 1734.0565 | 1730.0827
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成中干渠路、集汇大街中修工程，项目完工后将维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位。满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。2.完成牛栏山二中天桥中修工程，主要修复内容为桥梁病害维修，项目完工后将增加桥梁结构的耐久性和安全性，并改善桥梁的使用性能。3.2016-2018年普通公路中修工程尾款共包含6个项目，分别为：2017年顺义区顺平路潮白河大桥健康状况监测及建立桥梁安全运营预警系统工程21.6705万元，2018年顺义区京沈线中修工程25.843万元，2018年顺义区七大路（k10+800-k12+800）中修工程16.5543万元，2018年顺义区龙塘路辅线中修工程8.30716万元，2018年顺义区高白路中修工程6.66702万元，2018年顺义区木北路中修工程280.01453万元。资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 1.完成中干渠路、集汇大街中修工程，项目完工后将维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位。满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。2.完成牛栏山二中天桥中修工程，主要修复内容为桥梁病害维修，项目完工后将增加桥梁结构的耐久性和安全性，并改善桥梁的使用性能。3.2016-2018年普通公路中修工程尾款共包含6个项目，分别为：2017年顺义区顺平路潮白河大桥健康状况监测及建立桥梁安全运营预警系统工程21.6705万元，2018年顺义区京沈线中修工程25.843万元，2018年顺义区七大路（k10+800-k12+800）中修工程16.5543万元，2018年顺义区龙塘路辅线中修工程8.30716万元，2018年顺义区高白路中修工程6.66702万元，2018年顺义区木北路中修工程280.01453万元。资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 尾款项目 | 6个 | 6个 | 5 | 5
|  |  | 两条路中修工程里程 | 14.1公里 | 14.1公里 | 5 | 5
|  |  | 一座天桥中修工程面积 | 176平方米 | 176平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 1.完成中干渠路、集汇大街中修2.完成牛栏山二中天桥中修工程，主要修复内容为桥梁病害维修，项目完工后将增加桥梁结构的耐久性和安全性，并改善桥梁的使用性能。3.2016-2018年普通公路中修工程尾款共包含6个项目工程 | 优 | 1.完成中干渠路、集汇大街中修2.完成牛栏山二中天桥中修工程，主要修复内容为桥梁病害维修，项目完工后将增加桥梁结构的耐久性和安全性，并改善桥梁的使用性能。3.2016-2018年普通公路中修工程尾款共包含6个项目工程 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 道路项目：方案制定和前期准备时间：2022年9月中旬前完成，招标采购时间：2022年10月中旬底前完成，合同签订时间：2022年10下旬前完成，施工时间：2022年12月底前完成 | 优 | 道路项目：方案制定和前期准备时间：2022年9月中旬前完成，招标采购时间：2022年10月中旬底前完成，合同签订时间：2022年10下旬前完成，施工时间：2022年12月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 桥梁项目：方案制定和前期准备时间：2022年8月底前完成，招标采购时间：2022年9月底前完成，合同签订时间：2022年10月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成 | 优 | 桥梁项目：方案制定和前期准备时间：2022年8月底前完成，招标采购时间：2022年9月底前完成，合同签订时间：2022年10月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3
|  |  | 工程尾款支付时间：2022年12月 | 优 | 工程尾款支付时间：2022年12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1734.05651万元 | 1730.082687万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 保障公路桥梁使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 保障公路桥梁使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展。 | 通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 使公路路域环境得到改善 | 使公路路域环境得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9771