## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 怀柔普通公路沿线地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 于欢 |  |  | 联系电话 | 69643823-8116
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1409 | 1409 | 1318.1622 | 10 | 93.55% | 9.3553
|  | 其中：当年财政拨款 | 1409 | 1409 | 1318.1622
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据京交公管发【2022】22号，关于开展2022年普通公路沿线地质灾害防治工程调整计划项目前期工作的通知，申请资金1409万元 |  |  |  | 根据京交公管发【2022】22号，关于开展2022年普通公路沿线地质灾害防治工程调整计划项目前期工作的通知，申请资金1409万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隐患防治路线数量 | 3条 | 3条 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》要求，合格级别 | 优良 | 优。工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》要求，合格级别 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2022年12月底完成施工 | 完成 | 2023年4月完成施工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 1409万元 | 1318.1622万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 生态效益 | 完善了路测山体，保护水土，环境得到改善 | 得到改善 | 10 | 8.75 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力 | 得到改善 | 10 | 8.75 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动京加路、范崎路和怀黄路沿线地区经济发展 | 得到改善 | 10 | 8.75 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过本次地质灾害防治工程，使周边经济得到可持续发展 | 得到改善 | 10 | 8.75 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.3553