## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 纯电动出租汽车推广应用奖励资金
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 刘继英 |  |  | 联系电话 | 57070557
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 50360.08 | 35865.61 | 35865.61 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 50360.08 | 35865.61 | 35865.61 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 经市政府同意，按照2021年北京市纯电动出租汽车推广应用工作方案，延续2019-2020年对出租汽车更新为纯电动车奖励政策，进一步加快本市出租汽车行业纯电动汽车推广应用，促进出租汽车结构性调整，实现绿色发展，为完成2021-2022年推广应用纯电动出租汽车目标、打赢污染防治攻坚战奠定坚实基础。 |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标,2021年到期报废并更新的普通燃油巡游出租汽车均为纯电动出租汽车。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 纯电动出租汽车规模 | 约8198辆，实际情况受到企业申请更新意愿及需求影响，最终完成数量不低于80% | 实际情况受到企业申请更新意愿、需求影响，最终奖励数量为5951辆 | 15 | 13 | 完成72.59%
|  | 质量指标 （13分） | 奖励资金审核拨付流程规范化 | 符合北京市财政局、北京市交通委员会《关于对出租汽车更新为纯电动车资金奖励政策的通知》（京财公用〔2019〕1325号）的相关规定，以及北京市财政局 北京市交通委员会关于2022-2025年纯电动出租汽车推广应用资金奖励政策有关事项的通知（京财公用[2022]1555号）的有关规定 | 符合北京市财政局、北京市交通委员会《关于对出租汽车更新为纯电动车资金奖励政策的通知》（京财公用〔2019〕1325号）的相关规定，以及北京市财政局 北京市交通委员会关于2022-2025年纯电动出租汽车推广应用资金奖励政策有关事项的通知（京财公用[2022]1555号）的有关规定 | 4 | 4
|  |  | 财政奖励资金发放差错率 | 0% | 0% | 4 | 4
|  |  | 财政奖励资金发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 纯电动出租汽车推广应用奖励资金发放工作 | 对申请奖励资金的企业及时发放，并完成全部发放工作 | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 单车奖励资金标准 | 2021年政策期内的单车奖励标准不超过5.96万元；2022年政策期内单车奖励标准实行奖励标准动态调整机制，以既有标准5.96万元/辆为基数参照电池价格给予奖励 | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | 35865.61万元 | 35865.61万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标（40分） | 出租汽车行业车辆能源结构 | 纯电动出租汽车比例提升12%，不低于9.6%，与车辆数对应 | 得到提升 | 20 | 20
|  |  | 出租汽车行业污染物排放 | 出租汽车行业污染物排放降低12%以上，不低于9.6%，与车辆数对应 | 得到改善 | 20 | 15 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 93