## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 养护巡查管理系统运维服务和入云服务项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 郎猛 |  |  | 联系电话 | 18910197770
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 83 | 83 | 75.6807 | 10 | 91.18% | 9.1182
|  | 其中：当年财政拨款 | 83 | 83 | 75.6807
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保障《北京市城市道路巡查信息管理系统》、《北京城市道路养护管理系统》稳定运行； 2、根据业务需要，对《北京城市道路巡查信息管理系统》、《北京市城市道路养护管理系统》进行完善； 3、 确保《北京城市道路巡查信息管理系统》、《北京市城市道路养护管理系统》各设备正常、安全运行，满足数据处理、存储、交换等功能 |  |  |  | 1、保障《北京市城市道路巡查信息管理系统》、《北京城市道路养护管理系统》稳定运行； 2、根据业务需要，对《北京城市道路巡查信息管理系统》、《北京市城市道路养护管理系统》进行完善； 3、 确保《北京城市道路巡查信息管理系统》、《北京市城市道路养护管理系统》各设备正常、安全运行，满足数据处理、存储、交换等功能
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 系统软件维护数量 | 4套 | 4套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 运维保障次数 | 260次 | 260次 | 3.75 | 3.75
|  |  | 运维服务人员 | 7人 | 7人 | 3.75 | 3.75
|  |  | 设备维护数量 | 6台 | 6台 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 96% | 100% | 2 | 2
|  |  | 故障处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | 96% | 100% | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 | 2小时 | 2小时 | 2 | 2
|  |  | 运维采购服务符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求 | 优良中低差 | 达到预期指标 | 1 | 1
|  |  | 每月对系统设备进行30次巡检 | 30次 | 30次 | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | 98% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际进度进行资金支付，2021年12月底前完成全部资金拨付工作 | 优良中低差 | 达到预期指标 | 6 | 6
|  |  | 项目执行周期2022年1月至2022年12月，2021年12月底前完成100%。 | 优良中低差 | 达到预期指标 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 83万元 | 75.6807万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 年度维护成本增长率 | 0% | 达到预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 交通行业服务水平得到提升 | 优良中低差 | 达到预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 使交通出行环境得到改善 | 优良中低差 | 达到预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 在交通出行有可持续性效益 | 优良中低差 | 达到预期指标 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.1182