## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 通州普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60526289
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1342.99 | 1342.99 | 1342.99 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1342.99 | 1342.99 | 1342.99 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区范围内道路的日常养护工作，主要包括小修保养、绿化工程、交通工程日常维护等内容，保障道路桥梁使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。 |  |  |  | 通州普通公路日常养护达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路维护里程数 | 514.866公里 | 514.866公里 | 8 | 8
|  |  | 维护桥梁数 | 189座 | 189座 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 桥梁技术状况等级（优良率） | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 路面使用性能指数PQI | ≥90 | 83.13 | 4 | 3.69 | 通州路面技术状况指数PQI平均值为83.13
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级 | 符合要求，达到合格等级 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 验收时间 | 12月底前 | 12月底前 | 6 | 6
|  |  | 日常养护实施进度 | 12个月 | 12个月 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1342.99万元 | 1342.99万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 达到预期目标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.69