## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 普通公路机电设施建设运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 张孟培 |  |  | 联系电话 | 13552007720
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 726 | 726 | 726 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 726 | 726 | 726
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.路网设施建设：更新3套交通量调查设备、33套视频设备和机房改造1项； 2.运维项目：完成已建成所有路网设施的运行及维护工作。 |  |  |  | 完成已建成所有路网设施的运行及维护工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程：设施更新数量 | 37/套 | 37/套 | 5 | 5
|  |  | 1.路网设施建设：更新3套交通量调查设备、33套视频设备和机房改造1项； 2.运维项目：完成已建成所有路网设施的运行及维护工作。 | 280/套 | 280套 | 10 | 10
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准：符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电》JTG F80/2-2004验收合格。 | 优良中低差 | 路网设施建设工程质量标准：符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电》JTG F80/2-2004验收合格。 | 6 | 6
|  |  | 路网设施运维质量标准：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 优良中低差 | 路网设施运维质量标准：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3
|  |  | 道班运维：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 优良中低差 | 道班运维：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：1月底前完成，招标采购时间：1月底前完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优良中低差 | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：1月底前完成，招标采购时间：1月底前完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 路网设施建设工程：方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：11月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优良中低差 | 路网设施建设工程：方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：11月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 726万元 | 726万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，降低设备采购成本 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，降低设备采购成本 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保证数据采集和信息发布及时准确 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保证数据采集和信息发布及时准确 | 13 | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 14 | 12 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95