## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 房山普通公路机电设施建设运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 翟明明 |  |  | 联系电话 | 69376512
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1110 | 1110 | 1098.7787 | 10 | 98.99% | 9.8989
|  | 其中：当年财政拨款 | 1110 | 1110 | 1098.7787 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成路网建设任务中的视频更新，交调设备更新，情报板更新。完成机房改造工程。完成路网外场设施及内场设施运行维护，完成隧道机电设施运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，提升治超工作质量。 |  |  |  | 完成加装5套非现设备执法相机，完成7套非现场执法设备检定及核查。完成已建成非现场执法设备运维，完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查。顾郑路，十大路两套非现场执法设备建设因去年疫情原因正在收尾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 332 | 332 | 5 | 5
|  |  | 路网设施建设工程：新建设施数量 | 16 | 16 | 5 | 5
|  |  | 隧道运维：隧道机电设施数量 | 3 | 3 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合要求 | 7 | 7
|  |  | 运维质量 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 符合要求 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 路网建设工程：方案制定和前期准备时间：2022年8月；招标采购时间：2022年9月；实施时间：2022年10月至12月；验收时间：2022年12月 机房改造工程：方案制定和前期准备时间：2022年9月；招标采购时间：2022年9月；实施时间：2022年10月至12月；验收时间：2022年12月 | 已完成 | 4 | 4
|  |  | 路网运维工程实施进度 | 全年进行，年底前完成全部运维工作。招标采购时间：2022年1月前；合同签订时间：2022年1月前；项目执行周期2022年1月至2022年12月，12月底前完成项目验收 | 已完成 | 4 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 已完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1110万元 | 1098.7787万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境；提高公路交通基础设施的服务水平，能够更好地为人民群众提供畅、安、舒、美的交通出行环境，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感。 | 得到改善 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力；保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确，为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 得到改善 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.8989