## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 五环路日常养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 毛海东 |  |  | 联系电话 | 63536196转2121
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 9754 | 9754 | 9754 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 9754 | 9754 | 9754
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按交通运输部公路养护技术规范，对五环路98.6公里及其附属设施进行的日常养护，包括路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥梁日常性检测、交通量调查、路产巡视、照明用电维护、防汛铲冰除雪、月度路况数据采集、年度公路技术状况评定等，保持路域环境卫生，保障道路、桥梁安全运行,改善道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供有力保障。 |  |  |  | 按交通运输部公路养护技术规范，组织2022年度五环路日常养护，保持路域环境卫生，保障道路、桥梁安全运行,改善道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供有力保障，完成了预期目标值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 绿化养护面积 | 等于2850000平方米 | 2850000平方米 | 3 | 3
|  |  | 隧道运维：隧道机电设施数量 | 等于1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 日常养护里程 | 等于98.6公里 | 98.6公里 | 3 | 3
|  |  | 日常养护面积 | 等于3649200平方米 | 3649200平方米 | 3 | 3
|  |  | 管养桥梁数量 | 等于324座 | 324座 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 桥梁养护标准 | 1类、2类桥梁比例大于95%。 | 1类、2类桥梁比例为97.5% | 5 | 5
|  |  | 路面养护标准 | 实施养护后路面技术状况指数PQI≥92。 | PQI=92.12 | 5 | 5
|  |  | 绿化养护标准 | 沿线绿化植被长势良好，树体健壮，无明显病虫侵害症状，无明显花叶、卷叶和落叶，草坪无明显斑秃，绿地无垃圾、废弃物。 | 沿线绿化植被长势良好，树体健壮，无明显病虫侵害症状，无明显花叶、卷叶和落叶，草坪无明显斑秃，绿地无垃圾、废弃物。 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护 | 方案制定和前期准备时间：3月底前完成，合同签订时间：5月底前完成，完工时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：3月底前完成，合同签订时间：6月底前完成，完工时间：12月底前完成 | 4 | 3 | 因受疫情影响，合同签订时间为6月份，晚于年度指标五月底5月底，今后我中心将及时组织合同签订工作，确保合同签订时效性
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 4 | 4
|  |  | 绿化工程 | 方案制定和前期准备时间：3月底前完成，合同签订时间：5月底前完成，完工时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：3月底前完成，合同签订时间：6月底前完成，完工时间：12月底前完成 | 4 | 3 | 因受疫情影响，合同签订时间为6月份，晚于年度指标五月底5月底，今后我中心将及时组织合同签订工作，确保合同签订时效性
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 9754万元 | 9754万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 项目预算控制数 | 优 | 20 | 17.5 | 指标设置与二级指标不符
|  |  | 生态效益指标 | 路域环境得到改善 | 优 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93