## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城市副中心养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60528670
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1027.9611 | 1027.9611 | 1027.36 | 10 | 99.94% | 9.9942
|  | 其中：当年财政拨款 | 1027.9611 | 1027.9611 | 1027.36 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对城市副中心城市道路、桥梁、隧道、泵站、交通设施及其它附属设施进行维护，2022年度预期总目标为： 1、日常养护考核评分平均不低于85分，道路整体MQI值不能低于85分，桥梁技术状况等级优良率达到90%； 2、交通综合治理、养护中小修及其它工程类项目符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《城镇道路工程施工验收规范》（CJJ1-2008）中的工程验收标准，达到合格等级。 |  |  |  | 道路车行道PCI，步道FCI，桥梁完好状态等级优良率、合格率指标等达到承诺的指标。 日常养护及小修类项目符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中的工程验收标准，达到合格等级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路维护里程数 | 11.1公里 | 29.49公里 | 5 | 5
|  |  | 维护桥梁数 | 4座 | 4座 | 5 | 5
|  |  | 维护隧道数 | 1座 | 2座 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 道路整体MQI值 | 不低于90分 | 90.5 | 4 | 4
|  |  | 日常养护考核评分平均值 | 不低于90分 | 95 | 4 | 4
|  |  | 桥梁、天桥技术状况等级 | 优良率95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《城镇道路工程施工验收规范》（CJJ1-2008）中的工程验收标准，达到合格等级。 | 符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《城镇道路工程施工验收规范》（CJJ1-2008）中的工程验收标准，达到合格等级。 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额按时完成资金拨付 | 按时完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1027.9611万元 | 1027.359963万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 对城市副中心城市道路、桥梁、隧道、泵站、交通设施及其它附属设施进行维护，改善道路通行条件，保障道路出行安全，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 对城市副中心城市道路、桥梁、隧道、泵站、交通设施及其它附属设施进行维护，改善道路通行条件，保障道路出行安全，提升路域整体环境，提高城市道路服务水平 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9942