## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市市管城市道路掘路修复工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 周先奉 |  |  | 联系电话 | 18993929190
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 6000 | 6000 | 6000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6000 | 6000 | 6000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成市管城市道路掘路修复许可工程的道路结构修复；修复工程达到《城市道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，恢复道路使用功能。 |  |  |  | 1。及时完成市管城市道路掘路修复许可工程的道路结构修复，2022年实际完成掘路修复工程150项，完成支付费用6000万；2.修复工程达到《城镇道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，保障道路安全畅通，恢复道路使用功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成修复面积 | 10000平方米 | 33462.08平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 符合《城市道路工程施工质量检验标准》，《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的要求 | 优良中低差 | 满足相关要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 交接面验收后24小时内完成修复 | 优良中低差 | 满足相关要求 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 6000万元 | 6000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 道路通行得到保障，通行效率得到恢复 | 优良中低差 | 满足相关要求 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95