## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义公路保洁
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 薛萌 |  |  | 联系电话 | 15810881511
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 4824.6721 | 4824.6721 | 4824.6721 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4824.6721 | 4824.6721 | 4824.6721
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目实施，提升顺义区普通公路清扫保洁水平，推进大气污染防治工作，改善普通公路路域环境，各项环境卫生检查达到标准。 |  |  |  | 提升顺义区普通公路清扫保洁水平，推进大气污染防治工作，改善普通公路路域环境，各项环境卫生检查达到标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 天桥及地下通道 | 7座 | 7座 | 3 | 3
|  |  | 非建成区二类路面保洁面积 | 6069261平方米 | 6069261平方米 | 3 | 3
|  |  | 建成区二类路面保洁面积 | 174618平方米 | 174618平方米 | 2 | 2
|  |  | 非建成区一类路面保洁面积 | 4875555平方米 | 4875555平方米 | 2 | 2
|  |  | 建成区一类路面保洁面积 | 1382282.6平方米 | 1382282.6平方米 | 2 | 2
|  |  | 建成区二类人行步道保洁面积 | 88340.8平方米 | 88340.8平方米 | 2 | 2
|  |  | 建成区一类人行步道保洁面积 | 57725平方米 | 57725平方米 | 1 | 1
|  | 质量指标 （13分） | 保证公路分局负责的县级以上普通公路清扫保洁项目管理符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》（京交函〔2018〕1598号）、《顺义公路分局普通公路清扫保洁管理办法》 | 优良中低差 | 优。保证公路分局负责的县级以上普通公路清扫保洁项目管理符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》（京交函〔2018〕1598号）、《顺义公路分局普通公路清扫保洁管理办法》 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 公路保洁：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 优良中低差 | 公路保洁：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 12月底前完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 4824.67208万元 | 4824.67208万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标（40分） | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 完善公路卫生状况，保持路域环境干净整洁，道路卫环境状况和大气状况得到改善 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 顺义区县级以上公路路域环境和大气污染得到改善 | 环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过完善道路保洁中的新技术、新管理方法、新机械设备，使道路保洁得到可持续发展 | 得到可持续发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95