## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年第二批普通公路尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 | 13911234158
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 283.3711 | 283.3711 | 283.3315 | 10 | 99.99% | 9.9986
|  | 其中：当年财政拨款 | 283.3711 | 283.3711 | 283.3315
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年第二批普通公路尾款共包含13个项目，分别为：2017年顺义区潮白河大桥西侧引桥滑移病害治理工程49.471293万元；2021年顺义区桥梁安全改造专项及积水点治理工程-顺平路高架桥76.58215万元；2021年顺义区桥梁安全改造专项及积水点治理工程-富密路积水点28.0857万元；2016年顺义区白马路（k13+800-k14+475）排水设施修复工程4.96481万元；2016年顺义区白马路（k3+550-k4+400）排水设施修复工程8.168545万元；2016年顺义区白马路（k4+700-k6+220）排水设施修复工程14.177896万元；2016年顺义区昌金路（k26+938-k27+505）排水设施修复工程4.083273万元；2016年顺义区木邵路（k8+882-k9+762）山体防护及道路修复工程19.6381万元；2016年顺义区南陈路（k8+800-k9+200）排水设施修复工程4.583624万元；2018年顺义区外环路（k3+228-k4+414）排水设施修复工程40.886569万元；2017年顺义区苏庄闸桥公路服务设施建设工程9.4801万元；2017年顺义区高排放货车限行指路标牌设置工程4.601172万元；2021年顺义公路分局治超专项工程非现场执法设备建设工程尾款是18.64785万元。资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 2022年第二批普通公路尾款共包含13个项目，分别为：2017年顺义区潮白河大桥西侧引桥滑移病害治理工程49.471293万元；2021年顺义区桥梁安全改造专项及积水点治理工程-顺平路高架桥76.58215万元；2021年顺义区桥梁安全改造专项及积水点治理工程-富密路积水点28.0857万元；2016年顺义区白马路（k13+800-k14+475）排水设施修复工程4.96481万元；2016年顺义区白马路（k3+550-k4+400）排水设施修复工程8.168545万元；2016年顺义区白马路（k4+700-k6+220）排水设施修复工程14.177896万元；2016年顺义区昌金路（k26+938-k27+505）排水设施修复工程4.083273万元；2016年顺义区木邵路（k8+882-k9+762）山体防护及道路修复工程19.6381万元；2016年顺义区南陈路（k8+800-k9+200）排水设施修复工程4.583624万元；2018年顺义区外环路（k3+228-k4+414）排水设施修复工程40.886569万元；2017年顺义区苏庄闸桥公路服务设施建设工程9.4801万元；2017年顺义区高排放货车限行指路标牌设置工程4.601172万元；2021年顺义公路分局治超专项工程非现场执法设备建设工程尾款是18.64785万元。资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 尾款项目13个 | 13个 | 13个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 根据工程质量标准：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间：2022年12月前 | 优 | 优 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 283.371082万元 | 283.331452万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 保障公路桥梁使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境 | 保障公路桥梁使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 能够缓解执法压力，大幅度提高超限违法行为的查处率，带动顺义地区经济发展 | 能够缓解执法压力，大幅度提高超限违法行为的查处率，带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展。改善公路货运车辆装载规范，保护人民生命财产安全 | 通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展。改善公路货运车辆装载规范，保护人民生命财产安全 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 使公路路域环境得到改善 | 使公路路域环境得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9986