## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 平谷普通公路水毁恢复工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目负责人 |  | 侯永超 |  |  | 联系电话 | 69961495
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年水毁恢复重建任务，维护道路桥涵等级质量，保障道路畅通安顺，满足居民出行需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 已完成工程并支付全部资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 水毁恢复 | 12项 | 12 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 | 优良中低差 | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 6 | 6
|  |  | 方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2022年2月底前完成，合同签订时间：2022年2月底前完成，施工时间：2022年，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 优良中低差 | 工程概算批复为3月份，工程合同签订为4月份 | 6 | 2 | 方案准备和合同签订未在预定日期内完成
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 300万元 | 300万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 完善公路桥梁等设施，道路交通安全状况得到改善 | 优良中低差 | 完善公路桥梁等设施，道路交通安全状况得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 带动平谷地区经济发展 | 优良中低差 | 带动平谷地区经济发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 通过完善公路桥梁等设施，使周边地区得到可持续发展 | 优良中低差 | 通过完善公路桥梁等设施，使周边地区得到可持续发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境得到改善 | 优良中低差 | 环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91