## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年北京冬奥会和冬残奥会临时交通场站建设
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 叶凯丰 |  |  | 联系电话 | 13810004883
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 666.0477 | 10 | 74.01% | 7.4005
|  | 其中：当年财政拨款 | 900 | 900 | 666.0477
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市政府和市交通委工作部署，按照冬奥组委会的有关要求，2021年8月底前，组织完成亚投行西、冬奥村东、冬奥村南、石景山共4处奥运临时交通场站的建设工作，如期交付冬奥组委会运营团队，冬残奥会结束后恢复场地并移交土地产权单位 |  |  |  | 本项目于5月13日正式组织人员进场施工，8月底前按照原批复方案完成了场站建设工作。建设过程中，冬奥组委会交通部先后4次函至我委新增场站建设需求设施，我中心根据市交通委要求组织完成了相关建设工作，9月底陆续将4处场站交付冬奥组委会运营团队，同时在年底前组织完成场站赛后移交和场地恢复工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮数量 | 根据冬奥组委及土地权属单位的要求，完成亚投行西等4处奥运临时交通场站的赛后恢复工作 | 完成4处奥运临时交通场站的赛后恢复工作 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 由我中心组织施工任务的赛后场地恢复工程达到相关规范的要求，工程验收合格率达到100% | 工程设计质量符合国家、地方及冬奥组委会交通场站相关设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2022年底前按恢复方案完成场站恢复工作 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 900万元 | 666.0477万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 为北京冬奥会和冬残奥会提供场站交通保障服务 | 满足北京冬奥组委会关于对临时交通场站的设施需求 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.4005