## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 平谷普通公路沿线地质灾害防治工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目负责人 |  | 张彬 |  |  | 联系电话 | 69961495
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 121 | 121 | 121 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 121 | 121 | 121 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高我市山区公路安全保障水平，完成胡关路路公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 已完成工程并支付全部资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 胡关路 | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 隐患点数量 | 4 | 4 | 12 | 12
|  | 质量指标 （13分） | 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 优，符合公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：6月前完成方案制定和前期准备，8月前完成招标采购，8月前完成合同签订，2022年8月至2022年9月施工，12月前完成验收 | 优良中低差 | 优，3月完成设计，4月签订合同，12月完成决算验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 121万元 | 121万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 优良中低差 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 带动平谷地区经济发展 | 优良中低差 | 带动平谷地区经济发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 通过完善路域防治，使平谷区旅游业得到可持续发展 | 优良中低差 | 通过完善路域防治，使平谷区旅游业得到可持续发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 公路环境美化，路域环境得到整体提升。 | 优良中低差 | 公路环境美化，路域环境得到整体提升。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95