## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | PPP项目相关管理工作
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 穆方舟 |  |  | 联系电话 | 57078412
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 244.7 | 244.7 | 82.875 | 10 | 33.87% | 3.3868
|  | 其中：当年财政拨款 | 244.7 | 244.7 | 82.875 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务：完成招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 2.京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：通过京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务采购项目咨询服务项目，委托中咨海外咨询有限公司人员为我单位提供京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询，保证京雄高速公路（北京段）工程PPP工作合法合规的开展，协助北京市交通委员计划处完成建设期合同咨询工作 3.京密高速公路PPP项目咨询服务：通过京密高速公路PPP咨询服务采购项目咨询服务项目，委托咨询公司员工为我单位提供京密高速公路PPP咨询，保证京密高速公路PPP工作合法合规的开展，协助北京市交通委员计划处完成建设期合同咨询工作 4.延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：完成招标文件、PPP合同、合资协议、项目公司章程等协议文本的编制，力争完成社会投资人招标和谈判签约等工作 5.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：协助编制招标文件和合同文本、完成社会化引资招标工作 |  |  |  | 1.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务：按照预期目标完成了PPP实施方案编制、项目通过财政两评，完成招标文件和合同文本编制，但由于立项批复时间晚于预期这一客观因素，导致项目未能按照原计划完成社会化引资工作，按合同未能支付预算资金。 2.京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：按照预期目标委托咨询服务单位提供PPP咨询工作，但受征地拆迁等因素导致未能完成年内完工目标，未能按照合同未能支付预算资金。 3.京密高速公路PPP项目咨询服务：按照预期目标委托咨询服务单位提供PPP咨询工作，但受项目本身未完成前期手续等客观因素，未能按合同未能支付预算资金。 4.延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：因市政府相关要求导致项目咨询服务内容发生变化，重新签订补充协议，并按要求完成完成项目解决方案研究等相关工作，按补充协议支付预算资金。 5.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：按照预期目标协助编制招标文件和合同文本，，但由于立项批复时间晚于预期这一客观因素，导致项目未能按照原计划完成社会化引资招标工作，按合同未能支付预算资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：聘请中咨海外咨询有限公司专家，咨询服务内容包括建设期合同咨询工作 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | 按照预期目标聘请中咨海外咨询有限公司专家，开展PPP项目建设期咨询等工作
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务：完成招标工作安排审批、社会化引资工作 | 1项 | 1项 | 3 | 2 | 按照预期目标完成了PPP实施方案编制、项目通过财政两评，完成招标文件和合同文本编制
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：发布中标通知书 | 1项 | 1项 | 3 | 2 | 发布了招标计划，配合进行了招标文件编制等工作，但由于立项批复时间晚于预期这一客观因素，导致项目未能按照原计划完成社会化引资工作
|  |  | 京密高速公路PPP项目咨询服务：聘请咨询公司专家，咨询服务内容包括建设期合同咨询工作 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | 按照预期目标聘请中咨海外咨询有限公司专家，开展项目PPP咨询工作，编制了PPP实施方案、招标文件、两评报告等
|  |  | 延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：完成2个子项目的招标文件、项目协议编制 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | 因市政府相关要求导致项目咨询服务内容发生变化，重新签订补充协议，并按要求开展项目解决方案研究等工作
|  | 质量指标 （13分） | 延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：咨询服务质量标准符合北京市交通委员会咨询服务标准有关要求 | 优良中低差 | 优.延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：咨询服务质量标准符合北京市交通委员会咨询服务标准有关要求 | 3 | 3
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：招标公开、公正、合法、合规 | 优良中低差 | 优.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：招标公开、公正、合法、合规. | 3 | 3
|  |  | 京密高速公路PPP项目咨询服务：咨询服务质量标准符合北京市财政局关于印发《北京市政府和社会资本合作(PPP)项目库管理办法》的通知（京财经二〔2017〕 1704号）等国家及北京市关于PPP项目政策的规定 | 优良中低差 | 优.京密高速公路PPP项目咨询服务：咨询服务质量标准符合北京市财政局关于印发《北京市政府和社会资本合作(PPP)项目库管理办法》的通知（京财经二〔2017〕 1704号）等国家及北京市关于PPP项目政策的规定 | 3 | 3
|  |  | 京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：咨询服务质量标准符合北京市财政局关于印发《北京市政府和社会资本合作(PPP)项目库管理办法》的通知（京财经二〔2017〕 1704号）等国家及北京市关于PPP项目政策的规定 | 优良中低差 | 优.京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：咨询服务质量标准符合北京市财政局关于印发《北京市政府和社会资本合作(PPP)项目库管理办法》的通知（京财经二〔2017〕 1704号）等国家及北京市关于PPP项目政策的规定 | 2 | 2
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务：招标工作审批通过 | 优良中低差 | 优.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务：招标工作审批通过 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：当年12月底前完成资金支付工作 | 优良中低差 | 良，12月底前未完成支付 | 2 | 1 | 1.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务：由于立项批复时间晚于预期这一客观因素，导致项目未能按照原计划完成社会化引资工作，按合同未能支付预算资金。 2.京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：受征地拆迁滞后导致建设期延误等因素未能完成年内完工目标，未能按照合同未能支付预算资金。 3.京密高速公路PPP项目咨询服务：受项目本身前期手续进展缓慢等客观因素，未能按合同未能支付预算资金。 4.延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：因市政府相关要求导致项目咨询服务内容发生变化，重新签订补充协议，按补充协议支付预算资金。 5.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：由于立项批复时间晚于预期这一客观因素，导致项目未能按照原计划完成社会化引资招标工作，按合同未能支付预算资金。
|  |  | 延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：2022年9月底前完成招标文件编制、招标和签约 | 优良中低差 | 良，未按时完成 | 2 | 1
|  |  | 京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：2022年1月-2022年12月，按时完成率100% | 优良中低差 | 良，未按时完成 | 2 | 1
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：年底前完成招标工作，招标人要求修改及调整的资料，做到及时反馈 | 优良中低差 | 良，未按时完成 | 2 | 1
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务：年底前完成招标工作 | 优良中低差 | 良，未按时完成 | 2 | 1
|  |  | 京密高速公路PPP项目咨询服务：2022年1月-2022年12月，按时完成率100% | 优良中低差 | 良，未按时完成 | 2 | 1
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤244.7万元 | 82.875万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 通过公开招标降低政府当期投资和后期补助；维护政府和公众利益，保证项目顺利实施，有效降低政府资金投入，规避潜在风险；提出切实可行的政策措施建议，盘活存量项目，拓宽融资渠道，缓解政府资金压力 | 优良中低差 | 优 | 10 | 8 | 支撑依据不足
|  |  | 协助中标谈判、合同签署及建设期合同咨询、合同变更等工作。协助签署PPP合同，为项目开工做好保障。建设期协助合同履约、执行工作。保证充分发挥项目公司经营自主权的同时，合理保证政府方权益和合同执行 | 优良中低差 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不足
|  |  | 推动项目实施 | 优良中低差 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 业主单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 80.3868