## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公路保洁
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60526289
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3976.6 | 3976.6 | 3976.6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3976.6 | 3976.6 | 3976.6 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区范围内道路的保洁工作，提升道路服务水平，为社会公众创造更加整洁、畅通的出行环境。 |  |  |  | 达到公路保洁预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路保洁面积数（主辅路） | 6623699平米 | 6623699平米 | 6 | 6
|  |  | 天桥保洁数 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 道路保洁面积数 | 379914平米 | 379914平米 | 6 | 6
|  | 质量指标 （13分） | 清扫保洁指标 | 公路整体感官应清洁，主路、辅路、人行步道等区域没有积存垃圾、积水和污物 | 达到预期指标 | 7 | 7
|  |  | 真题路域保洁指标 | 路域范围整体清洁、无明显废弃物，路肩、边坡无堆物，边沟通畅无淤塞 | 达到预期指标 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，12月底前完成资金拨付 | 12月底前 | 4 | 4
|  |  | 日常养护实施进度 | 1年 | 1年 | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度 | 2022年3月前招标，完成招标后合同签订，2022年1月至2022年12月实施养护工程，2022年12月前验收 | 均按时完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 3976.6万元 | 3976.6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 达到预期指标 | 15 | 12.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务。 | 达到预期指标 | 15 | 12.5 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 周围群众及道路使用者满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95