## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市高速公路差异化收费研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 杨芳 |  |  | 联系电话 | 57078708
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 46.6839 | 46.6839 | 46.6 | 10 | 99.82% | 9.982
|  | 其中：当年财政拨款 | 46.6839 | 46.6839 | 46.6 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施内部审计，审查委属各单位的经济活动、内部控制、风险管理的合法性和有效性，促进各单位提高管理水平，防范各类经济风险，保障资金资产安全，为首都交通运输持续健康发展提供有力支撑。规范PPP项目可行性缺口补助资金等大额资金管理。通过实施110国道项目审计，取得谈判工作所需部分数据。 |  |  |  | 通过实施内部审计，审查委属各单位的经济活动、内部控制、风险管理的合法性和有效性，促进各单位提高管理水平，防范各类经济风险，保障资金资产安全，为首都交通运输持续健康发展提供有力支撑。规范PPP项目可行性缺口补助资金等大额资金管理。通过实施110国道项目审计，取得谈判工作所需部分数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成北京市全面推广差异化收费方案编制，包含至少4条收费高速的差异化收费方案及效果研判 | ≥4条 | ≥4条 | 5 | 5
|  |  | 至少包含1条跨市域通勤高速路的差异化收费方案 | ≥1条 | ≥1条 | 5 | 5
|  |  | 完成《北京市高速公路差异化收费研究》报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 结题评审通过率 | 100% | 优。符合《审计署关于内部审计工作的规定》等有关审计标准规范要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 1.2022年4月底前，梳理全国案例并基本完成对北京市高速公路运行特征的分析； 2.2022年5-7月，完成北京市全面推广差异化收费实施方案； 3.2022年8-10月，开展完成高速公路差异化收费方案的可行性评价； 4.2022年12月底前，提出实施方案建议及保障措施，完成结题总报告。 | 1.2022年4月底前，梳理全国案例并基本完成对北京市高速公路运行特征的分析； 2.2022年5-7月，完成北京市全面推广差异化收费实施方案； 3.2022年8-10月，开展完成高速公路差异化收费方案的可行性评价； 4.2022年12月底前，提出实施方案建议及保障措施，完成结题总报告。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 46.683936万元 | 46.6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 （30分） | 社会效益 | 通过科学的差异化收费方案制定，推动实现北京市物流业降本增效，通过合理的收费调整方案实现整体高速公路网车流时空分布优化，并降低北京市社会交通成本及货运成本，同时通过减少或取消高速收费降低跨市域通勤成本。 | 通过科学的差异化收费方案制定，推动实现北京市物流业降本增效，通过合理的收费调整方案实现整体高速公路网车流时空分布优化，并降低北京市社会交通成本及货运成本，同时通过减少或取消高速收费降低跨市域通勤成本。 | 30 | 25 | 支撑依据不足
|  | 服务对象满意度 （10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.982