## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 通州2022年公路交通工程专项
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60526289
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 449.5706 | 449.5706 | 449.5706 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 449.5706 | 449.5706 | 449.5706 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施2022年交通安全隐患治理工程，对张采路（K0+000-K3+300）、（K11+900-13+000）路段、增设中央护栏，避免因车流人流量大、路口村口等交叉点多等问题，引发转弯车辆与直行车辆事故、以及行人非机动车无序横穿道路等行为引发各类交通事故，进一步提高公路服务安全水平，保障道路行车安全。 |  |  |  | 通州2022年公路交通工程专项工作完工，达到提升张采路安全行车水平的预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路数量 | 1条 | 1条 | 7 | 7
|  |  | 道路里程 | 4.40公里 | 4.40公里 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合要求，达到合格等级 | 6 | 6
|  |  | 项目验收通过率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：7月底前，招标采购时间：7-8月，工程实施时间：验收时间：11月底前完成 | 均已按时完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 449.57055万元 | 449.57055万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 道路路段得到治理，提高道路行车安全。 | 达到预期目标 | 30 | 25 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 周围百姓及道路使用者满意度 | ＞90% | ＞90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95