## 北京市邮政业安全运行监测中心后勤保障项目经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市邮政业安全运行监测中心后勤保障项目经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市邮政业安全运行监测中心
项目负责人 |  | 朱俣澎 |  |  | 联系电话 | 13621202705
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 114.6642 | 114.6642 | 82.557 | 10 | 72% | 7.1999
|  | 其中：当年财政拨款 | 114.6642 | 114.6642 | 82.557
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘用保安员、保洁员，加强安全保卫和环境清扫，营造良好的工作氛围，更好满足办公场地安全保卫、保洁工作需要。 加强食堂建设，聘用厨师、勤杂人员等，实现职工食堂正常有序运转。 保障干部职工基本工作用餐需求，做到餐品营养健康、卫生达标，切实做好后勤保障服务，保障各项工作正常有序开展。 |  |  |  | 完成保安员、保洁员的聘用，安全保卫得到保障和环境清扫及时有效，营造良好的工作氛围，更好满足办公场地安全保卫、保洁工作需要。食堂建设完成，聘用2名厨师、1名勤杂人员等，实现职工食堂正常有序运转。 保障干部职工基本工作用餐需求，做到餐品营养健康、卫生达标，切实做好后勤保障服务，保障各项工作正常有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 勤杂工人数 | ≥1人 | 1 | 2 | 2
|  |  | 餐费标准 | ≥34元/人·次 | ≥34元/人·次 | 2 | 2
|  |  | 厨师人数 | ≥2人 | 2 | 3 | 3
|  |  | 保安人数 | ≥2人 | 3 | 3 | 3
|  |  | 用餐人次 | ≥2500人次 | ≥2500人次 | 2 | 2
|  |  | 保洁人数 | ≥2人 | 2人 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 安保、保洁工作合格率 | ≥85% | 90% | 6.5 | 6.5
|  |  | 环境干净整洁，食材新鲜卫生，符合疫情防控等工作要求 | 优良中低差 | 良 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：按月支付，核算报销。12月底完成全部资金支付工作，资金支付及时率100% | 优良中低差 | 良 | 12 | 10 | 因2022年办公场地装修和疫情封控的原因，资金支付进度偶有不及时的情况。
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤114.664221万元 | ≤114.664221万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 可持续影响指标 （30分） | 配合做好食堂就餐秩序管理、餐后垃圾分类等工作，保证工作人员正常用餐，保障机构正常运转。 | 优良中低差 | 良 | 30 | 26 | 因2022年办公场地装修和疫情封控的原因，就餐秩序管理、餐后垃圾分类未能全年保证。
|  | 满意度指标 （10分） | 后勤服务满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [5 empty] | 100 | 90.1999