## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 厂通路新改建工程（地方债）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 | 60526089
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 13000 | 7000 | 7000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 13000 | 7000 | 7000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目全长5.3公里，2022年计划完成路基工程1公里。完成榆武沟桥、侉榆沟桥下部结构，开展潮白河大桥的下部结构施工。 |  |  |  | 完成路基工程2.5公里，完成底面层油2.5公里，完成榆武沟桥、侉榆沟桥下部结构，潮白河大桥进场施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 1公里 | 1公里 | 7 | 7
|  |  | 桥梁工程 | 3座 | 3座 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 6 | 6
|  |  | 技术等级 | 一级公路 | 一级公路 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 1年 | 1年 | 6 | 6
|  |  | 债券资金的支出进度 | 1年 | 1年 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 13000万元 | 7000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 厂通路的建设可促进通州区与北三县协同发展，加快完成“十四五”规划和2035年远景目标，服务地方，促进镇域规划发展。 | 得到改善 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 本条道路副中心（通州区）与北三县之间新增的连接道路，是落实京津冀协同发展国家战略的重要工程，将改善路域周边环境，改善区域交通及过往车辆的通行条件，有利于地区经济发展。 | 带动副中心（通州区）与北三县之间地区经济发展 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95