## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市邮政业安全运行监测中心办公楼装修改造工程项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市邮政业安全运行监测中心
项目负责人 |  | 阎旭 |  |  | 联系电话 | 15801650156
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 219.3921 | 219.3921 | 214.2613 | 10 | 97.66% | 9.77
|  | 其中：当年财政拨款 | 219.3921 | 219.3921 | 214.2613
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加快中心筹建进度，落实朝阳区华威西里48号办公楼装修改造工作，尽快实现中心正常运行。 |  |  |  | 顺利完成华威西里48号办公楼装修改造工作，中心实现正常运转
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 | 2159.46平米 | 1650平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量符合双方合同要求，完成朝阳区华威西里48号办公楼装修改造工作 | 优良中低差 | 符合《建设工程质量管理条路》相关文件规定质量标准 | 7 | 7
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 按合同完成项目施工进度 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 6 | 6
|  |  | 按合同规定完成支付 | 竣工验收14日内 | 12月前 | 6 | 4 | 受疫情影响支付进度稍滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 219.392073万元 | 214.26128万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 保障安全中心正常运行，各项工作有序开展。 | 优良中低差 | 办公环境得到有效改善 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.77