## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 邮政业安全运行监测中心21年公开招聘工作人员经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市邮政业安全运行监测中心
项目负责人 |  | 李云龙 |  |  | 联系电话 | 18710036755
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 26.3983 | 26.3983 | 26.3952 | 10 | 99.99% | 9.9988
|  | 其中：当年财政拨款 | 26.3983 | 26.3983 | 26.3952
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了顺利推进中心编内人员招录工作，确保中心各项工作正常开展。中心拟委托北京双高志远管理咨询有限公司在搭建报名系统、笔试命题、安排笔试考场及监考、笔试阅卷、面试命题、安排面试考场方面提供招聘服务。 |  |  |  | 为了顺利推进中心编内人员招录工作，确保中心各项工作正常开展。中心拟委托北京双高志远管理咨询有限公司在搭建报名系统、笔试命题、安排笔试考场及监考、笔试阅卷、面试命题、安排面试考场方面提供招聘服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 面试命题 | ≥4套 | 4套 | 3 | 3
|  |  | 笔试试卷 | ≥200套 | 200套 | 3 | 3
|  |  | 笔试考场 | ≥9场 | 9场 | 3 | 3
|  |  | 笔试命题 | ≥1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 搭建报名系统 | ≥1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 面试场次 | ≥4场次 | 4场次 | 1 | 1
|  |  | 监考人员 | ≥4人 | 4人 | 1 | 1
|  |  | 面试考场 | ≥3场 | 3场 | 1 | 1
|  | 质量指标 （13分） | 考后资格核查范围抽查考试成绩合格人员是否符合报名条件和承诺情况比例 | ≥10% | ≥10% | 3 | 3
|  |  | 实施标准符合《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》的要求 | 高中低 | 高中低 | 10 | 10
|  | 时效指标 （12分） | 按照合同约定支付，12月底前完成全部资金支付工作 | 12月前 | 9月前完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 26.398259万元 | 26.3952万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 增加群众就业机会，招聘符合岗位需求的合适人才，保障中心工作顺利开展，服务行业需求 | 好中差 | 中 | 40 | 35 | 有2人次未报到入职。在后续招聘计划中补足。
总分 | [6 empty] | 94.9988