## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 轨道交通综合应急演练
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 马川 |  |  | 联系电话 | 13521655370
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 6.57 | 10 | 65.7% | 6.57
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 6.57 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 会同政府有关部门，组织开展一次轨道交通运营突发事件综合应急演练，制作演练画册和视频光盘，作为政府部门、运营企业学习资料。 |  |  |  | 于2022年12月份，会同政府有关部门，组织开展轨道交通运营突发事件综合应急演练，制作演练画册和视频光盘50套，作为政府部门、运营企业学习资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 演练脚本 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 演练方案 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 演练画册 | 50本 | 50本 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 参演单位 | 涉及至少一家地铁运营企业以及相关政府部门（如公安或消防或医疗急救等） | 涉及一家运营企业（京港地铁公司），政府部门（市公安局公交保卫总队、交通运输执法总队 | 6.5 | 6.5
|  |  | 演练针对性 | 重点结合市级专项预案所列的科目进行演练 | 针对乘客恐慌踩踏科目进行演练 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 演练方案 | 2022年10月前完成 | 按期完成 | 4 | 4
|  |  | 演练脚本 | 2022年10月前完成 | 按期完成 | 4 | 4
|  |  | 演练 | 2022年12月前完成 | 实际为12月12日完成 | 4 | 3 | 2022年底北京市处于规模性疫情期间，无法组织
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 磨合各部门协同处置能力 | 达到效果 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [5 empty] | 100 | 90.57