## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 通州普通公路水毁恢复工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60526289
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 750 | 750 | 719.6761 | 10 | 95.96% | 9.5957
|  | 其中：当年财政拨款 | 750 | 750 | 719.6761 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区范围内普通公路水毁恢复工作及泵站下凹式桥区挡墙隐患治理工作，保障道路使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。 |  |  |  | 已完成通州普通公路水毁恢复工程，达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 排水工程里程数 | 2.887公里 | 2.887公里 | 8 | 8
|  |  | 桥区挡墙治理数 | 4座 | 4座 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 工程质量合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 验收时间 | 2022年12月底前验收 | 按时完成 | 6 | 6
|  |  | 实施进度 | 4个月 | 4个月 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 750万元 | 719.676068万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 达成预期指标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.5957