## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市交通运输一体化年度评价支持服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 许国华 |  |  | 联系电话 | 57078402
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 19.3849 | 19.3849 | 19.3849 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.3849 | 19.3849 | 19.3849 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照交通运输部工作要求，根据交通运输部下发的城乡交通运输一体化发展指标体系及计算方法，协助组织各区开展本辖区自评估工作；协助完成对各辖区城乡交通运输一体化发展水平自评估结果的专业会审等相关工作，并提供全过程技术支持服务。 |  |  |  | 按照交通运输部工作要求，根据交通运输部下发的城乡交通运输一体化发展指标体系及计算方法，协助组织各区开展本辖区自评估工作；协助完成对各辖区城乡交通运输一体化发展水平自评估结果的专业会审等相关工作，并提供全过程技术支持服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 一体化评估采用指标 | 19个 | 19个 | 5 | 5
|  |  | 自评估指标得分表 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 市级自评估报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 收集各区自评估报告 | 13份 | 13份 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 参与自评估的指标数量及指标评价方法满足交通运输部工作要求 | 参与自评估的指标数量及指标评价方法满足交通运输部工作要求 | 7 | 7
|  |  | 研究成果验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 在合同签订后1月内完成首付款支付，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 在合同签订后1月内完成首付款支付，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 2022年4月前开始前期准备工作，2022年6月前完成市级自评估报告，在2022年12月底前完成项目终验 | 2022年4月前开始前期准备工作，2022年6月前完成市级自评估报告，在2022年12月底前完成项目终验 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 19.38495万元 | 19.38495万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 摸清本市城乡交通运输一体化工作现状，评估本市交通运输城乡一体化发展水平，查深找准问题症结 | 摸清本市城乡交通运输一体化工作现状，评估本市交通运输城乡一体化发展水平，查深找准问题症结 | 15 | 13 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响 | 为精准施策、促进城乡交通运输一体化高质量发展提供依据 | 为精准施策、促进城乡交通运输一体化高质量发展提供依据 | 15 | 12 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95

## 2.信息系统建设维护
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 硬件采购/维护数量 | **台/套 | **台/套 | 5
|  |  | 软件采购/维护数量 | **套 | **套 | 5
|  |  | 系统开发数量 | **/套 | **/套 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 政府采购率 | **% | **% | 2
|  |  | 系统验收合格率 | **% | **% | 2
|  |  | 系统正常运行率 | **% | **% | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 | **小时 | **小时 | 1
|  |  | 系统故障率 | **% | **% | 2
|  |  | 故障响应率 | **% | **% | 2
|  |  | 故障排除率 | **% | **% | 2
|  | 时效指标 （12分） | 需求方案设计时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 4
|  |  | 招标采购时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 4
|  |  | 验收时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益1 | **行业服务水平得到提升 | 达到预期指标 | 7
|  |  | 社会效益2 | 公共主页点击量增长率**% | 达到预期指标 | 8
|  |  | 可持续效益 | 在**方面有可持续性效益 | 达到预期指标 | 8
|  |  | 经济效益 | 通过建设系统，在**方面节约** | 达到预期指标 | 7
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 使用系统人员满意度 | ≥**% | ≥**% | 5
|  |  | 社会公众满意度 | ≥**% | ≥**% | 5
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 3.研究类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成**调研报告 | ≥**篇 | ≥**篇 | 3
|  |  | 完成**专题研究报告 | ≥**篇 | ≥**篇 | 3
|  |  | 完成**专刊 | ≥**篇 | ≥**篇 | 3
|  |  | 完成**专著 | ≥**部 | ≥**部 | 3
|  |  | 上报建议、意见 | ≥**条 | ≥**条 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | ≥**% | ≥**% | 4
|  |  | 研究报告的质量 | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完整 | 4
|  |  | 获得奖励数 | **个 | **个 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目前期准备时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 2
|  |  | 开题完成时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 2
|  |  | 前期调研完成时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 2
|  |  | 完成报告时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 3
|  |  | 完成评审时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益1 | 相关建议、政策被采纳次数≥**次 | ≥**次 | 8
|  |  | 社会效益2 | 成果刊发、媒体报道次数≥**篇/**次 | ≥**篇/**次 | 7
|  |  | 社会效益3 | 研究成果被其他学术论文、刊物引用次数≥**次 | ≥**次 | 7
|  |  | 可持续效益 | 研究成果为**提供依据 | 达到预期指标 | 8
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 4.基建修缮类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 | **平米 | **平米 | 8
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | **处 | **处 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合**相关文件规定质量标准 | 符合**相关文件规定质量标准 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | **% | **% | 4
|  |  | 工程质量标准 | **级别 | **级别 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | **月前 | **月前 | 3
|  |  | 招标采购时间 | **月前 | **月前 | 3
|  |  | 施工时间 | **月至**月 | **月至**月 | 3
|  |  | 验收时间 | **月前 | **月前 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 完善**，道路交通安全状况得到改善 | 得到改善 | 8
|  |  | 经济效益 | 带动**地区经济发展 | 带动**地区经济发展 | 7
|  |  | 可持续效益 | 通过完善**，使**得到可持续发展 | 得到可持续发展 | 8
|  |  | 环境效益 | **环境得到改善 | **环境得到改善 | 7
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | **满意度 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 5.购置类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新增**数量 | **台/套/件/辆 | **台/套/件/辆 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 政府采购率 | ≥**% | ≥**% | 4
|  |  | 验收合格率 | ≥**% | ≥**% | 4
|  |  | 设备质量 | 达到**标准/技术参数 | 达到**标准/技术参数 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定时间 | **月前 | **月前 | 2
|  |  | 前期准备时间 | **月前 | **月前 | 2
|  |  | 招标采购时间 | **月前 | **月前 | 2
|  |  | 采购物品到位时间 | **月前 | **月前 | 3
|  |  | 验收时间 | **月前 | **月前 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 5
|  |  | 单位购置成本 | ≤**元/台、套、件 | ≤**元/台、套、件 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益1 | 办公条件得到改善 | 得到改善 | 7
|  |  | 社会效益2 | 办公效率得到提升 | 得到提升 | 8
|  |  | 社会效益3 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 得到提升 | 7
|  |  | 经济效益 | 政府采购节支率**% | 政府采购节支率**% | 8
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 使用人员满意度 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6.纪检监察类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 相关会议次数 | **次 | **次 | 3
|  |  | 调研次数 | **次 | **次 | 4
|  |  | 会议、调研人数 | **人 | **人 | 4
|  |  | 宣讲、培训次数 | **次 | **次 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 问题线索处置率 | ≥**% | ≥**% | 6
|  |  | 立案案件办结率 | ≥**% | ≥**% | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目计划下达时间 | **月前 | **月前 | 4
|  |  | 项目现场检查时间 | **月前 | **月前 | 4
|  |  | 案件结案时间 | **月前 | **月前 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 可持续效益 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围，促进社会良好风气长效 | 达到预期目标 | 15
|  |  | 社会效益 | 驻派机构党风廉政建设水平有所提高 | 达到预期目标 | 15
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 对检查办案人员行为规范投诉率 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 7.国际文化交流类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 出访团组个数/人次 | **个/人 | **个/人 | 2
|  |  | 出访国家个数 | **个 | **个 | 2
|  |  | 接待团组个数/人次 | **个/人 | **个/人 | 2
|  |  | 出访天数 | **天 | **天 | 2
|  |  | 举办文化演出场次 | ≥**次 | ≥**次 | 2
|  |  | 举办、参加国际会议场次 | ≥**次 | ≥**次 | 2
|  |  | 演出、会议参与人数 | ≥**人 | ≥**人 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 促成合作数量 | ≥**个 | ≥**个 | 6
|  |  | 媒体报道次数 | ≥**次 | ≥**次 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 出访时间 | **月前 | **月前 | 4
|  |  | 举办文化演出时间 | **月前 | **月前 | 4
|  |  | 举办、参加国际会议时间 | **月前 | **月前 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 促成合作资金额**万元 | 促成合作资金额**万元 | 10
|  |  | 可持续效益 | 促进国际文化交流，国际关系得到可持续发展 | 得到可持续发展 | 10
|  |  | 社会效益 | 覆盖面、海外影响力有所提升 | 有所提升 | 10
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | **满意度 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 8.展览类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 展品数量 | **件 | **件 | 2
|  |  | 展览场地占地面积 | **平方米 | **平方米 | 2
|  |  | 组织展览次数 | **次 | **次 | 2
|  |  | 观展人数 | **人次 | **人次 | 3
|  |  | **主题展览天数 | **天 | **天 | 3
|  |  | 组织主题活动次数 | **次 | **次 | 3
|  | 质量指标 （13分） | **活动参与率 | **% | **% | 4
|  |  | 年度正常开放率 | **% | **% | 4
|  |  | 展品安全保障率 | **% | **% | 5
|  | 时效指标 （12分） | 首展时间 | **月 | **月 | 4
|  |  | **主题展览时间 | **月 | **月 | 4
|  |  | 闭展时间 | **月 | **月 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 场地租赁成本 | **元/平方米 | **元/平方米 | 3
|  |  | 展品租赁成本 | **元/件 | **元/件 | 3
|  |  | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 4
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | **认知度有所提升 | 有所提升 | 15
|  |  | 可持续效益 | **影响力有所提升 | 有所提升 | 15
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 观展群众满意度 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 9.宣传类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 制作广播/专题 | **期 | **期 | 3
|  |  | 开展宣传活动次数 | **次 | **次 | 3
|  |  | 制作宣传品 | **套 | **套 | 3
|  |  | 制作形象宣传片 | **套 | **套 | 3
|  |  | 印刷海报 | **张 | **张 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 节目收视率排名 | ≥**% | ≥**% | 3
|  |  | 宣传活动受众人数 | **人 | **人 | 3
|  |  | 宣传片播放次数 | **次 | **次 | 3
|  |  | 宣传活动引导力 | ≥**% | ≥**% | 4
|  | 时效指标 （12分） | 活动策划方案编制时间 | **月底 | **月底 | 4
|  |  | 广播/专题时间 | 自1-12月份，每月固定*期 | 自1-12月份，每月固定*期 | 4
|  |  | 专题宣传活动 | 自*-*月份，每月固定*期 | 自*-*月份，每月固定*期 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益1 | 通过宣传达到**效果1，**影响力得到提升 | 达到预期目标 | 10
|  |  | 社会效益2 | 通过宣传达到**效果2，**影响力得到提升 | 达到预期目标 | 10
|  |  | 可持续效益 | 通过宣传达到**效果3，在**方面有可持续性效益 | 达到预期目标 | 10
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 社会公众满意度 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 10.补助经费类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 补助**数 | **家 | **家 | 7
|  |  | 补助**人数 | **人 | **人 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 资金发放合规性 | 符合**相关文件规定 | 符合**相关文件规定 | 4
|  |  | 资金发放及时率 | ≥**% | ≥**% | 3
|  |  | 资金发放准确率 | ≥**% | ≥**% | 3
|  |  | 每人每月薪资标准 | **元 | **元 | 3
|  | 时效指标 （12分） | **申请资金补助时限 | 项目确立后**个月内 | 项目确立后**个月内 | 4
|  |  | 资金拨付至**专用账户时限 | 收到财政资金后 **个月内 | 收到财政资金后 **个月内 | 4
|  |  | **补助资金发放进度 | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 5
|  |  | 人均补助标准 | **元 | **元 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | **得到保障 | **得到保障 | 15
|  |  | 可持续性效益 | 政策具有可持续性 | 政策具有可持续性 | 15
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 接受补助的**满意度 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 11.技术考试竞赛类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 制定项目比赛方案个数 | **个 | **个 | 3
|  |  | 编制比赛试题套数 | **套 | **套 | 3
|  |  | 决赛参加人数 | **人 | **人 | 3
|  |  | 组织指导教师培训次数 | **次 | **次 | 3
|  |  | 组建参加**比赛的代表队个数 | **个 | **个 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 制定比赛方案的质量 | 达到**要求 | 达到**要求 | 2
|  |  | 编制比赛试题的水平 | 达到**等级水平 | 达到**等级水平 | 2
|  |  | 组织决赛的流程 | 达到规定标准 | 达到规定标准 | 3
|  |  | 比赛覆盖率 | ≥**% | ≥**% | 3
|  |  | 比赛参与率 | ≥**% | ≥**% | 3
|  | 时效指标 （12分） | 预赛时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 4
|  |  | 集训时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 4
|  |  | 决赛时间 | 当年**月前 | 当年**月前 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | **万元 | **万元 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 社会影响力与行业影响力得到提升 | 得到提升 | 10
|  |  | 可持续效益1 | **操作能力得到提高 | 得到提高 | 10
|  |  | 可持续效益2 | **教育水平得到提升 | 得到提升 | 10
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 学员满意度 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 12.综合类
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 目标一相应数量指标 | **个 | **个 | 5
|  |  | 目标二相应数量指标 | **个 | **个 | 5
|  |  | 目标三相应数量指标 | **个 | **个 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 目标一相应质量指标 | ≥**% | ≥**% | 4
|  |  | 目标二相应质量指标 | ≥**% | ≥**% | 4
|  |  | 目标三相应质量指标 | ≥**% | ≥**% | 5
|  | 时效指标 （12分） | 目标一相应进度指标 | ≤**小时 | ≤**小时 | 4
|  |  | 目标二相应进度指标 | ≤**小时 | ≤**小时 | 4
|  |  | 目标三相应进度指标 | ≤**小时 | ≤**小时 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 目标一相应成本指标 | **万元 | **万元 | 3
|  |  | 目标二相应成本指标 | **万元 | **万元 | 3
|  |  | 目标三相应成本指标 | **万元 | **万元 | 4
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | **经济性得到提升 | 得到提升 | 7
|  |  | 社会效益 | **社会影响力得到提升 | 得到提升 | 8
|  |  | 环境效益 | **环境得到改善 | 得到改善 | 7
|  |  | 可持续效益 | **持久度得到提升 | 得到提升 | 8
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 相应满意度指标 | ≥**% | ≥**% | 10
总分 | [6 empty] | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。