## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义道班运维经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 | 13911234158
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 34 | 34 | 34 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 34 | 34 | 34
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内805.079公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、绿化工程、公路桥梁隧道检测、路网建设运维、道班日常运行、道口改造等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2022年辖区范围内805.079公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、绿化工程、公路桥梁隧道检测、路网建设运维、道班日常运行、道口改造等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（15分） | 道班运维面积 | 962平方米 | 962平方米 | 7 | 7
|  |  | 道班个数 | 2个 | 2个 | 8 | 8
|  | 质量指标（13分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 道班运维完好，满足公路养护正常使用要求 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标（12分） | 资金支付进度：12月前完成资金支付 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度：全年 | 优良中低差 | 优 | 6 | 6
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 34万元 | 34万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 为养护队伍在公路进行日常应急保障、道路养护、铲冰除雪等工作提供基础设施条件和保障性服务。 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 使公路路域环境得到改善 | 环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 在道路寿命、养护方面有可持续性效益 | 得到可持续发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95