## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 通州2022年普通公路安全设施精细化提升行动
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60526289
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 476 | 476 | 476 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 476 | 476 | 476 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施2022年普通公路安全设施精细化提升行动，对通顺路、京榆旧线、柏德路进行隔离设施增设等，减少道路安全隐患，提高道路行车安全，进一步提升公路服务、安全水平。 |  |  |  | 通州2022年普通公路安全设施精细化提升行动完工，达到提升道路安全行车水平的预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路数量 | 3条 | 3条 | 7 | 7
|  |  | 道路里程 | 25.573公里 | 25.573公里 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合要求，达到合格等级 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：6月底前，招标采购时间：9-10月，合同签订时间：10月底前完成，工程实施时间：10月底前开工，验收时间：12月底前完成 | 均已按时完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 均已按时支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 476万元 | 476万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 经过改造减少道路安全隐患，提升公路服务形象，保证行车安全，带动区域经济发展 | 达到预期目标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 增设道路隔离设施，提高道路行车安全 | 达到预期目标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95