## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义中干渠路路面养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 张芳淇 |  |  | 联系电话 | 13716942881
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 715 | 715 | 715 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 715 | 715 | 715
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成中干渠路修复养护工程，项目位于顺义区，中干渠路白马路-昌金路段，道路长3.8公里，主要工作内容为修复道路破损。项目完工后将恢复道路使用性能，提高行车舒适性。 |  |  |  | 完成中干渠路修复养护工程，项目位于顺义区，中干渠路白马路-昌金路段，道路长3.8公里，主要工作内容为修复道路破损。项目完工后将恢复道路使用性能，提高行车舒适性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面修复里程 | 3.8公里 | 3.8公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）相关文件规定质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）相关文件规定质量标准 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 | 合格级别 | 合格级别 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 4月底前 | 4月底前 | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | 9月底前 | 9月底前 | 4 | 4
|  |  | 施工时间 | 10月至12月 | 10月至12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 715万元 | 715万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 得到改善 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动沿线地区经济发展 | 带动沿线地区经济发展 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 道路设计年限6年，为社会群众提供交通便利。 | 得到可持续发展 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 路域环境得到改善 | 路域环境得到改善 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95