## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11000023T000002229579-2022年平谷区平蓟路中修工程（二级路取消收费补助）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 平谷公路分局
项目负责人 |  | 侯永超 |  |  | 联系电话 | 69961495
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 378 | 378 | 378 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 378 | 378 | 378 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保持公路基础设施良好技术状况水平 |  |  |  | 已于23年4月底完工并完成支付,完成路面修复4公里。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 支持普通市道养护 | 4公里 | 4公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 实施路段技术状况水平 | 提升 | 完成平蓟路4公里路面修复，路况得到改善 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 按期完成投资 | 是 | 已于23年4月底完工并完成支付 | 12 | 10 | 因疫情开工时间过晚且温度过低，无法保证施工质量导致22年底未完工，已于23年4月底完工
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 378万元 | 378万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 基本公共服务水平提升 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | 支撑资料不足
|  |  | 对经济发展的促进作用 | 促进 | 促进 | 10 | 8 | 支撑资料不足
|  |  | 公路安全水平 | 提升 | 路况得到改善 | 10 | 9 | 支撑资料不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 社会公众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 8 | 支撑资料不足
总分 | [6 empty] | 92