## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 怀柔普通公路沿线地质灾害防治工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 于欢 |  |  | 联系电话 | 69643823-8116
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1455 | 1455 | 1455 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1455 | 1455 | 1455
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 采取清除危岩体、安装主动防护网等措施，对京漠线、兴阳线、怀长路、四宝路等16条道路48个点位开展公路地质灾害防治工程，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 采取清除危岩体、安装主动防护网等措施，对京漠线、兴阳线、怀长路、四宝路等16条道路48个点位开展公路地质灾害防治工程，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隐患点道路数量 | 16条 | 15条 | 7.5 | 7.0312
|  |  | 隐患点数量 | 48处 | 48处 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 优。工程质量：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：3月前完成方案制定和前期准备，6月前完成招标采购，7月前完成合同签订，2022年8月至2022年11月施工，12月前完成验收 | 优良中低差 | 优。项目实施进度：3月前完成方案制定和前期准备，4月前完成招标采购，4月前完成合同签订，2022年5月至2022年7月施工，12月前完成验收 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：12月前完成支付 | 优良中低差 | 完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1455万元 | 1455万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 94.5312