## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 怀柔区怀黄路苇店北桥旧桥改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 张景星 |  |  | 联系电话 | 15201612176
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成怀黄路苇店北桥养护工程，项目位于怀柔区怀黄路K15+125。项目完工后将提升桥梁承载能力，提高通行安全性。 |  |  |  | 已完成怀黄路苇店北桥旧桥改造，将原桥承载力等级由汽车－15级提升至公路－I级，提高通行安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥隧修复工程：苇店南桥长度 | 8.5公里 | 8.5公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 桥隧修复工程：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：9月底前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优良中低差 | 桥隧修复工程：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：2023年5月完成 | 12 | 8 | 受疫情影响工程进度滞后
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 提升桥梁承载能力，提高通行安全性。 | 优良中低差 | 已完成苇店南桥旧桥改造，将原桥承载力等级由汽车－15级提升至公路－I级，提高了通行安全性。 | 30 | 27 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 路段通行群众满意度 | 90% | ≥90% | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91