## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公路保洁
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 李小勇 |  |  | 联系电话 | 69643823-8113
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3773.8 | 3773.8 | 3773.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3773.8 | 3773.8 | 3773.8
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据京交公管发〔2021〕26号，关于下达2022年普通公路养护（预）计划的通知，申请资金3773.8万元，按规定开展公路保洁作业，为市民提供更好的出行环境。 |  |  |  | 根据京交公管发〔2021〕26号，关于下达2022年普通公路养护（预）计划的通知，申请资金3773.8万元，按规定开展公路保洁作业，为市民提供更好的出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 保洁里程 | 737.709公里 | 633.065km | 15 | 12.87
|  | 质量指标 （13分） | 清扫保洁：公路整体感官应清洁，主路、辅路、人行步道等区域没有积存垃圾、积水和污物，路域范围整体清洁、无明显废弃物，路肩、边坡无堆物，边沟通畅无淤塞，满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求 | 优良中低差 | 符合《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求质量标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：2022年3月前招标，3月前合同签订，贯穿全年实施养护工程 | 优良中低差 | 2022年3月前招标，3月前合同签订，贯穿全年实施养护工程 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，12月底前完成资金拨付 | 优良中低差 | 完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 3773.8万元 | 3773.8万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务 | 优良中低差 | 保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.87