## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 厂通路潮白河大桥工程（北京段）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 陈丕东 |  |  | 联系电话 | 60528409
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成厂通路（潮白河大桥）施工监理招标工作，推动大桥建设。 |  |  |  | 完成厂通路（潮白河大桥）施工监理招标工作，推动大桥建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁数量 | 1座，北京段桥梁总长约1公里，2022年进行临建项目部，便道硬化以及20根桩基施工，计划2023年完成全部下部结构施工 | 进行临建项目部，便道硬化以及20根桩基施工 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求相关文件规定质量标准 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 | 一级公路桥梁，质量评定标准合格级别 | 一级公路桥梁，质量评定标准合格级别 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 11月前 | 11月前 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 12月前 | 12月前 | 3 | 3
|  |  | 施工时间 | 2022年12月至2024年9月 | 2022年12月至2024年9月 | 3 | 3
|  |  | 资金支付 | 2022年12月底前完成资金拨付 | 2022年12月底前完成资金拨付 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1000万元 | 1000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 财政资金合理高效使用 | 财政资金合理高效使用 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 推动城市副中心与北三县交通基础设施互联互通，促进区域协同发展 | 推动城市副中心与北三县交通基础设施互联互通，促进区域协同发展 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95