## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 唐通线中修二级路取消收费补助
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60526289
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 415 | 415 | 125.5913 | 10 | 30.26% | 3.0263
|  | 其中：当年财政拨款 | 415 | 415 | 125.5913 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保持公路基础设施良好技术状况水平. |  |  |  | 已完成唐通线中修工程，提升了路面使用性能。保持公路基础设施良好技术状况水平.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 国道养护里程 | 4公里 | 5.1公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 实施路段技术状况水平 | 路段技术状况指标提升 | 指标提升 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 部分投资于2023年4月底进行支付 | 12 | 10 | 2022年12月由于疫情原因未能进场。 工程于2023年2月开工，2023年4月底前完成支付。
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 415万元 | 125.5913万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象满意度指标 （10分） | 社会公众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 86.0263