## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 怀耿路路面养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 张杰 |  |  | 联系电话 | 89643823-8312
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 715 | 715 | 715 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 715 | 715 | 715
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成项目预算控制数 |  |  |  | 完成项目预算控制数
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：修复道路面积 | 153300平米 | 153300平米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 道路工程：修复道路工程里程 | 7.8公里 | 7.8公里 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 符合相关文件规定质量标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2022年完工 | 优良中低差 | 12月交工验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 715万元 | 715万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 带动怀柔区地区经济发展 | 优良中低差 | 得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 有效增强道路通行能力，缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 优良中低差 | 带动怀柔地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 优良中低差 | 得到可持续发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 持续为社会提供交通便利 | 优良中低差 | 路域环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95