## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年平谷区公路安全设施精细化提升工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目负责人 |  | 侯永超 |  |  | 联系电话 | 69961495
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 83 | 83 | 83 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 83 | 83 | 83 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年平谷区胡关路公路安全设施精细化提升工作，对道路两侧现有波形梁护栏进行提升改造，保障道路公路设施齐全，提升道路交通安全。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 完成2022年平谷区胡关路公路安全设施精细化提升工作，对道路两侧现有波形梁护栏进行提升改造，保障道路公路设施齐全，提升道路交通安全。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》相关文件规定质量标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 11月前 | 工程设计批复为9月份 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 11月前 | 9月份 | 3 | 3
|  |  | 施工时间 | 11月至12月 | 11月至12月 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 12月底前 | 工程验收12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 83万元 | 83万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 完善交通安全设施，道路交通安全状况得到改善 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动平谷地区经济发展 | 带动平谷地区经济发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 通过完善交通安全设施，得到可持续发展 | 得到可持续发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 环境得到改善 | 环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95