## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 慢行系统服务评价服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 荆禄波 |  |  | 联系电话 | 83775329
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 117.524 | 117.524 | 117 | 10 | 99.55% | 9.9554
|  | 其中：当年财政拨款 | 117.524 | 117.524 | 117 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本年度项目的开展，对两套评价体系进行优化调整，完成城六区、通州、亦庄相关指标数据采集、校核、测算、分析工作，完成月度《自行车道路畅通安全评价情况的通报》和本年度《北京市慢行交通服务评价结果的通报》，将评价情况上报市委有关部门。 |  |  |  | 通过本年度项目的开展，对两套评价体系进行优化调整，完成城六区、通州、亦庄相关指标数据采集、校核、测算、分析工作，完成月度《自行车道路畅通安全评价情况的通报》和本年度《北京市慢行交通服务评价结果的通报》，将评价情况上报市委有关部门。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成月度《自行车道路畅通安全评价情况的通报》 | 12篇 | 12篇 | 3 | 3
|  |  | 调整慢行交通服务评价体系 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 完成城六区月度自行车道路畅通安全评价指标数据采集：6个区域*12次采集 | 72次 | 72次 | 2 | 2
|  |  | 调整自行车交通系统月度评价体系 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 完成城六区、通州区、亦庄的年度慢行交通服务评价指标数据采集：8个区域*1次采集 | 8次 | 8次 | 3 | 3
|  |  | 完成年度《北京市慢行交通服务评价结果的通报》 | 8篇 | 1篇 | 3 | 1
|  | 质量指标 （13分） | 评价结果：能够全面反映中心城和通州、亦庄的慢行交通相关工作开展情况，与公众满意度相匹配 | 优 | 优.评价结果：能够全面反映中心城和通州、亦庄的慢行交通相关工作开展情况，与公众满意度相匹配 | 4 | 4
|  |  | 数据采集：数据采集指标全面，具有代表性；数据采集周期合理，采集方法可操作性强 | 优 | 优.数据采集：数据采集指标全面，具有代表性；数据采集周期合理，采集方法可操作性强 | 4 | 4
|  |  | 评价工作：流程规范、评估严谨、结果上报及时 | 优 | 优.评价工作：流程规范、评估严谨、结果上报及时 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 2022年12月完成年度慢行交通服务评价分析工作 | 优 | 优，按期完成 | 3 | 3
|  |  | 每月25日前《自行车道路畅通安全评价情况的通报》以及向市委各部门的情况上报 | 优 | 优，每月按期完成 | 3 | 3
|  |  | 2022年5月完成慢行交通服务评价体系的更新调整 | 优 | 优，按期完成 | 2 | 2
|  |  | 2022年5月完成自行车交通系统月度评价体系的更新调整 | 优 | 优，按期完成 | 2 | 2
|  |  | 2022年2月制定工作计划 | 优 | 优，按期完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 117.524049万元 | 117万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 根据慢行系统评价的结果，各区可及时准确的掌握辖区内慢行系统的发展水平与存在症结，有的放矢的采取整治提升工作，提升慢行系统资金投入的利用效率。 | 评价数据台账和调查结果已反馈给各区，有效支撑了各区有的放矢开展慢行系统整治工作，提高了资金利用效率。 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益 | 定期评估中心城和通州区、亦庄的慢行交通发展情况，为各区整治慢行交通系统、鼓励居民慢行出行提供保障，并支持市委有关部门及时了解北京市慢行系统发展情况。 | 自行车道路畅通安全评价通报材料每月上报市委研究室，支撑了市委有关部门对北京市慢行系统发展情况的实时掌握。 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 环境效益 | 慢行交通是一种绿色出行方式，通过本项工作，实现北京市慢行交通出行环境的提升，鼓励更多的人采用慢行交通出行，达到减少污染物和碳排放的目的。宜人的慢行环境也有助于提升活力出行水平，促进邻里关系，改善居民身心健康。 | 通过三年的评价工作，基于年度评价结果制定品质提升工作方案，北京市慢行系统得到了有效的提升，非机动车出行比例为17.3%，创20年新高。骑行正逐渐成为北京的新风尚。 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续效益 | 《自行车交通系统月度评价体系》和《慢行交通服务评价体系》可持续应用于后续各年度的评价考核和评估工作，慢行交通各项基础数据可作为后续工作的数据基础持续发挥作用。 | 2023年评价工作将在2022年评价工作的的基础上开展，持续优化完善。 | 8 | 6 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 项目主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 人民群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 92.9554