## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年怀柔绿化工程及交通工程尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 吴赫 |  |  | 联系电话 | 69643823-8114
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 85.4749 | 85.4749 | 85.4749 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 85.4749 | 85.4749 | 85.4749
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 共包括4个项目，分别为：2019年怀黄路绿化工程、范崎路绿化工程；资金到位后，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 共包括4个项目，分别为：2019年怀黄路绿化工程、范崎路绿化工程；资金到位后，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量 | 2 | 2 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款资金支付率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间 | 工程尾款支付时间：2022年12月 | 工程尾款支付时间：2022年12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 依据决算审核结果、项目交工情况以及资金到位情况，及时拨付资金 | 依据决算审核结果、项目交工情况以及资金到位情况，及时拨付资金 | 5 | 5
|  |  |  | 85.47485万元 | 85.47485万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95