## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义普通公路日常养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 薛萌 |  |  | 联系电话 | 15810881511
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1552.1521 | 1552.1521 | 1552.1521 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1552.1521 | 1552.1521 | 1552.1521
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内805.079公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、绿化工程、公路桥梁隧道检测、路网建设运维、道班日常运行、道口改造等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2022年辖区范围内805.079公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、绿化工程、公路桥梁隧道检测、路网建设运维、道班日常运行、道口改造等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（15分） | 日常养护面积 | 14073286平方米 | 14073286平方米 | 2 | 2
|  |  | 交通工程管护-交通标志 | 24360套 | 24360套 | 2 | 2
|  |  | 交通工程管护-其他附属设施 | 805.079公里 | 805.079公里 | 2 | 2
|  |  | 管护道班：道班个数 | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 交通工程管护-交通标线 | 752519平方米 | 752519平方米 | 1 | 1
|  |  | 交通工程管护-防护设施（护栏类） | 364.952公里 | 364.952公里 | 1 | 1
|  |  | 日常养护里程 | 805.079公里 | 805.079公里 | 1 | 1
|  |  | 绿化管护 | 776.674公里 | 776.674公里 | 1 | 1
|  |  | 维护泵站：泵站个数 | 10个 | 10个 | 1 | 1
|  |  | 维护应急物资储备点：储备点个数 | 16个 | 16个 | 1 | 1
|  |  | 管养桥梁数量 | 195座 | 195座 | 1 | 1
|  | 质量指标（13分） | 工程质量标准：根据《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》（京交函〔2018〕1598号）、《顺义公路分局普通公路清扫保洁管理办法》要求，工程质量达到良标 | 优良中低差 | 优。工程质量标准：根据《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》（京交函〔2018〕1598号）、《顺义公路分局普通公路清扫保洁管理办法》要求，工程质量达到良标 | 3 | 3
|  |  | 养护标准：实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88 | 优良中低差 | 优。养护标准：实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88 | 3 | 3
|  |  | 路网设施运维质量标准：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 优良中低差 | 优。路网设施运维质量标准：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 3.5 | 3.5
|  |  | 路网设施建设工程质量标准：符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电》JTG F80/2-2004验收合格 | 优良中低差 | 优。路网设施建设工程质量标准：符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电》JTG F80/2-2004验收合格 | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标（12分） | 日常养护：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 优良中低差 | 优。日常养护：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 绿化工程：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 优良中低差 | 优。绿化工程：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 路网设施建设工程：方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：11月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优良中低差 | 路网设施建设工程：方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：11月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：1月底前完成，招标采购时间：1月底前完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优良中低差 | 优。路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：1月底前完成，招标采购时间：1月底前完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 道班运维：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 优良中低差 | 优。道班运维：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：2022年12月底前完成，完工时间：2022年12月底前完成，交竣工验收时间：2022年12月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 优。资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 1552.15215万元 | 1552.15215万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标（40分） | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 完善公路路况、交通标志设施和路域绿化，道路交通安全状况得到改善 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 顺义区县级以上公路路域环境得到改善 | 环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过完善道路养护中的新材料、新养护技术、新管理方法、新机械设备，使道路养护得到可持续发展 | 得到可持续发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95