## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年普通公路日常养护（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 吴赫 |  |  | 联系电话 | 69643823-8114
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 7000 | 7000 | 7000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 7000 | 7000 | 7000
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年怀柔辖区范围内737.709公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括经常巡查及检测、定期检查及评定、专项检查及评定、道路工程、桥涵工程、隧道土建工程、房建工程、日常保障、应急保障，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2022年怀柔辖区范围内737.709公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括经常巡查及检测、定期检查及评定、专项检查及评定、道路工程、桥涵工程、隧道土建工程、房建工程、日常保障、应急保障，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 管养桥梁数量 | 386座 | 386座 | 10 | 10
|  |  | 日常养护里程 | 737.709公里 | 737.709公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准；工程质量符合合同规定的技术规范 | 优良中低差 | 工程质量标准；工程质量符合合同规定的技术规范 | 6 | 6
|  |  | 养护标准；实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88 | 优良中低差 | 养护标准；实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI=91.85，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI=86.86 | 7 | 6.96
|  | 时效指标 （12分） | 检测类：方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：7月底前完成，施工时间：7月至12月 | 优良中低差 | 检测类：方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：7月底前完成，施工时间：7月至12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 7000万元 | 7000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 优良中低差 | 通过日常养护，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.96